武汉理工大学“大学生创新研究训练计划”
项 目 管 理 办 法
校教字[2003]41号
为了培养学生的创新精神、创业意识和实践能力，使本科生及早接受科研训练，及早了解产生生活、了解社会实际，普遍提高学生的科学素质，适应二十一世纪社会对创新型人才培养的需要，学校决定在本科生中实施“大学生创新研究训练计划” (Undergraduate Innovative Research Training Program)，简称“UIRT计划”。
　　“UIRT计划”是学校确定的一项重要教改措施，是贯彻教学和科研相结合的方针，高校和企业界相互合作，跨学科培养学生创新能力的一个新探索。是为进一步调动学生课外学习的主动性、积极性，更加体现因材施教的原则，给学生提供更多适合自己特点的挑战和培养机会的新机制。
一、“UIRT计划”组织机构

“UIRT计划”组织机构主要包括：校级“UIRT计划”指导工作组、教务处、院(部)级“UIRT计划”指导工作组。
1．校级“UIRT计划”指导工作组
由有一定学术声望，治学严谨，教学和科研工作经验丰富的教授组成。
具体职责是：指导全校大学生创新研究训练计划的组织和指导工作；审核项目的可行性；对项目的执行情况进行验收、评价；研究制定“UIRT计划”的有关政策。
2．教务处
主要负责组织“UIRT”项目的立项、审批、实施、结题、成绩管理、经费管理、评奖等工作。具体负责部门是教学研究管理办公室。
3．院级“UIRT计划”指导工作组
由主管教学工作的副院长（副主任）任组长，主管科研工作的副院长（副主任）任副组长，教学和科研管理人员、指导教师等参加。
具体职责是：全面规划本院的“UIRT计划”项目，将院（部）内的教学与科研工作更好地结合起来，使科研项目能及时地转化为“UIRT计划”项目；负责本院（部）“UIRT计划”的立项申报工作，审查本院（部）“UIRT”申报项目的可行性；对院（部）“UIRT”立项项目的资助经费进行统一管理；对本院（部）项目的执行情况组织中期检查、结题答辩等工作，对本院（部）项目结题情况进行汇总统计，并上报教务处；负责每年本院（部）“UIRT计划”优秀教师和优秀学生的申报工作；对“UIRT计划”有关政策提出意见和建议。
二、“UIRT计划”的项目立项

1．立项申请对象
在校教师及一～三年级普通全日制本科生均可申请立项。学生申请立项，其导师组中必须包括一位本院在职教师。
2．立项申请时间
每年一次（大约在每学年度的春季学期4－5月份），具体时间以教务处下发到各学院（部）教学办公室通知为准。
3．立项申请程序
申请人在校园网上下载申请表格或到所在院（部）教学办公室拷贝有关立项申请表格，按照说明填写，将打印出的书面申请和电子文档一并交学院（部）教学办公室汇总，经过院（部）级“UIRT计划”指导工作组评议后,组长审核签字，然后上报校教务处教学研究管理办公室。申请材料的电子文档和书面申请（院（部）级审核签字）缺一不可，否则该申请视为无效。
4．立项审批程序
教务处将在每学期立项申请截止时间后汇总项目，并报校级“UIRT计划”指导工作组审批是否立项以及资助经费等。
5．立项公布
教务处7月初在校园网上公布审批后的“UIRT计划”项目，同时给各学院院（部）下发书面的《“UIRT计划”指南》。
三、“UIRT计划”项目基金

1．项目基金
学校从教学基金中划拨专款，设立“UIRT计划”项目基金，对部分“UIRT”项目进行经费资助。项目申请人在填写“UIRT计划”项目立项申请表时，可根据工作需要提出“UIRT计划”项目经费申请，并注明具体申请金额。一般资助项目的金额为300元－2000元，重点资助项目的金额另定。
2．项目经费审批及下拨
“UIRT计划”项目经费由教务处进行统一规划和管理。校级“UIRT计划”指导工作组在每学期审批立项申请的同时，进行项目经费的审批。
教务处在每年9月份学生报名参加项目后，下拨该项目的资助经费（大约在每年10月份）至各学院的“教研基金”科目，由主管教学工作的副院长负责本院的项目经费支出。
“UIRT计划”的项目经费分两部分管理使用。首先在学生报名后项目启动时下拨项目经费的一半至各院（部），另一半在项目结题后持有效票据到教务处教研办登记报销使用（注：对于因无学生报名而没有启动的“UIRT”项目，教务处暂不下拨资助经费，保留半年后若仍未向教务处补报学生，则该项目将被取消资助经费）。
“UIRT”项目的执行时间原则上为半年至一年，过期未结题而又未经教务处批准延期的项目，将被取消资助经费的另一半。
项目立项人为学生的项目，其资助经费由校内指导教师代管。学生有支配该项目经费的权利，指导教师有审批、监督该项目经费使用的权利。
四、学生报名参加“UIRT”项目程序

1． 参加对象
参加对象主要为一至三年级的普通全日制本科学生。
2．项目查询
学生根据下发的《“UIRT计划”指南》，或上网查询新公布的项目，自愿申请参加一项计划。
3．报名方式
学生参加“UIRT计划”，要先对照《”UIRT计划”指南》的项目要求，选择自己感兴趣的项目，并与指导教师取得联系。然后向指导教师所在学院的教学办公室领取《武汉理工大学本科生参加“UIRT”项目申请书》，也可以从网上下载，填写后须经指导教师签字同意后交回该学院教学管理办公室归档保存。
项目立项人为学生的立项项目，如果通过评审，则该申请人（或小组）及指导教师将自动获得参加资格。
五、“UIRT”项目的执行环节

１．项目要求
在实施“UIRT计划”的过程中，要求学生能做到“以我为主”，充分发挥学生的主动性和积极性，使学生能进行调查研究、查阅文献、分析论证、制定方案、设计或实验、分析总结等方面的独立能力训练，从而锻炼实践才干。导师要发挥好主导作用，勇于承担起实施“UIRT计划”的工作重担。对于“UIRT”项目执行的各个环节，对培养学生创新能力有具体明确的思路。放手培养学生独立工作能力，但又不是放任自流，有引导，有要求。培养和发展学生的协作精神，营造一个师生教学相长、更为亲密的学术研究氛围。
２．中期检查
由院级“UIRT计划”指导工作组主持检查项目落实和进度情况，及时发现问题，明确继续工作的内容，及时调整学生和指导力量。
３．结题验收
每个项目结题时，必须提交完整的书面总结报告（要求打印），同时提交一定形式的成果，如设计图纸、调查报告、仪器装置、开发的软件或系统、研究论文、研制报告等，最好能附有应用前景评价。
每个项目结题后，由指导教师、评语教师、院(系)级“UIRT”指导工作组组长等签署学生的《武汉理工大学“UIRT计划”成绩单》，送院(系)教学办公室汇总，并填写相应《武汉理工大学“UIRT计划”课程成绩登记表》，然后经教务处教学研究管理办公室盖章备案。
六、“UIRT”项目的相关政策

项目结题后，学生可获得相应学分，教师计入相应的工作量。项目达到一定水平的可取代相关的课程设计。
1．学生学分和成绩
学院教学办公室根据汇总的《武汉理工大学“UIRT计划”成绩单》，填写相应《武汉理工大学“UIRT计划”课程成绩登记表》，然后经教务处教学研究管理办公室盖章备案后，方可录入成绩。

2．取代课程设计
要求取代课程设计的项目，须由学生本人向开课院（部）提出申请，填写《取代课程设计申请表》，并经过开课院（部）主管教学工作的副院长（副主任）批准。
3．指导教师工作量
教师指导“UIRT”项目，计相应的教学工作量：
指导一项“UIRT”项目，学生人数不少于3人，半年完成，计工作量20学时。
指导二项“UIRT”项目，学生人数不少于3人，半年完成，计工作量40学时。
指导一项“UIRT”项目，学生人数不少于3人，一年完成，计工作量40学时。
4．优秀奖励
每年评选一批在培养学生创新能力方面成效突出的项目作为优秀项目，对其参加者和指导教师实行奖励，并推荐参加湖北省大学生优秀科研成果奖的评选活动。
指导教师的指导成果可申报校级优秀教学成果奖。
每年对组织工作成绩突出的院（部）实行奖励。
七、其它事宜 

1．本管理办法自公布之日起开始实施。
2．本管理办法未尽事宜由教务处负责解释。 
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